十月项目进展与后续安排
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虚构演示样例 · 所有机构、金额与事件均为示例；非客户数据，非真实任务执行证明。
本月三项演示项目共计划25项工作，已内部完成20项，完成比例80%。剩余5项集中在文案确认和图片补充；建议先解决材料依赖，再安排后续交付。
	项目
	计划项
	内部完成
	待完成

	展厅导视
	12
	9
	3

	产品手册
	8
	6
	2

	会议材料
	5
	5
	0

	合计
	25
	20
	5


材料依据与判断
数量来自材料A项目台账；依赖与日期来自材料B周会记录。80%按20÷25计算，仅表示内部任务完成比例，不能代表客户验收率。没有外部引用或真实客户信息。
当前阻碍
导视项目仍需确认3项文案；产品手册缺少2张图片。两项均需要材料补齐后复核，不能仅凭当前状态判定最终交付完成。
下一步
建议项目负责人汇总导视文案问题，内容编辑补齐手册图片。下一版应增加责任角色、日期与验收边界，便于逐项跟进。
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